## Product_Backlog
Product Backlog con estimación de historias
| Total Puntos: | 176
Orden | Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Prioridad | Tiempo estimado (en dias)
1 | E0H1 | Como dueño del producto, quiero definir los objetivos del proyecto para asegurar una alineación clara con las necesidades del mercado. | 2 | Alta | 2
2 | E0H2 | Como equipo de desarrollo, quiero establecer los lineamientos técnicos para garantizar la viabilidad del proyecto. | 2 | Alta | 2
3 | E1H1 | Como diseñador UX, quiero crear wireframes y mockups para validar el flujo con los usuarios. | 5 | Media | 4
4 | E1H2 | Como equipo de desarrollo, quiero definir el stack y configuración DevOps para facilitar la integración continua. | 5 | Media | 4
5 | E2H1 | Como desarrollador, quiero modelar una base de datos PostgreSQL para almacenar la información de usuarios y citas. | 5 | Media | 3
6 | E2H2 | Como administrador, quiero que la infraestructura esté desplegada en un servicio escalable | 5 | Media | 3
7 | E3H1 | Como usuario, quiero registrarme y editar mi perfil para acceder a los servicios. | 5 | Media | 3
8 | E3H2 | Como profesional, quiero subir mi información y certificaciones para ofrecer mis servicios. | 5 | Media | 3
9 | E4H1 | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión en la plataforma con mi correo y contraseña para acceder a los servicios. | 3 | Alta | 2
10 | E4H2 | Como profesional, quiero completar mi perfil con información detallada para que los usuarios puedan conocer mis servicios. | 3 | Media | 2
11 | E4H3 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla. | 2 | Media | 2
12 | E4H4 | Como administrador, quiero poder gestionar cuentas fraudulentas para mantener la seguridad de la plataforma. | 3 | Media | 2
13 | E5H1 | Como administrador, quiero tener un panel para gestionar usuarios, citas y reportes para mantener la plataforma. | 8 | Media | 5
14 | E6H1 | Como usuario, quiero poder reservar una cita con un profesional de manera sencilla. | 5 | Media | 3
15 | E6H2 | Como profesional, quiero gestionar mi disponibilidad para recibir pacientes en horarios adecuados. | 5 | Media | 3
16 | E6H3 | Como usuario, quiero recibir recordatorios automáticos sobre mis citas para no olvidarlas. | 3 | Media | 2
17 | E6H4 | Como usuario, quiero modificar o cancelar una cita en caso de imprevistos. | 3 | Media | 2
19 | E6H5 | Como profesional, quiero establecer políticas de cancelación para gestionar cambios de última hora. | 3 | Media | 2
20 | E7H1 | Como usuario, quiero enviar mensajes al profesional antes de la cita para aclarar dudas. | 3 | Media | 2
21 | E7H2 | Como profesional, quiero responder consultas de usuarios para brindar información antes de la sesión. | 3 | Media | 2
22 | E7H3 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes para estar al tanto de la comunicación. | 2 | Media | 2
23 | E8H1 | Como usuario, quiero calificar a un profesional después de la sesión para compartir mi experiencia. | 2 | Media | 2
24 | E8H2 | Como usuario, quiero dejar comentarios sobre mi atención para ayudar a otros usuarios a elegir. | 2 | Media | 2
25 | E8H3 | Como profesional, quiero responder a las reseñas para aclarar dudas o mejorar mi servicio. | 2 | Media | 2
26 | E8H4 | Como administrador, quiero gestionar comentarios inapropiados para mantener un ambiente respetuoso. | 3 | Media | 2
27 | E9H1 | Como paciente, quiero ver mi historial de citas para hacer seguimiento a mi tratamiento. | 3 | Media | 2
28 | E9H2 | Como profesional, quiero escribir notas privadas de cada sesión para dar un seguimiento personalizado. | 3 | Media | 2
29 | E10H1 | Como usuario, quiero buscar profesionales según especialidad para encontrar al adecuado para mí. | 5 | Media | 3
30 | E10H2 | Como usuario, quiero filtrar por disponibilidad horaria para elegir sesiones en horarios convenientes. | 3 | Media | 2
31 | E10H3 | Como usuario, quiero ver las calificaciones de otros pacientes para tomar una mejor decisión. | 2 | Media | 2
32 | E10H4 | Como usuario, quiero visualizar un perfil detallado del profesional para conocer su experiencia. | 3 | Media | 2
33 | E13H1 | Como usuario, quiero realizar pagos dentro de la plataforma para confirmar mis citas. | 5 | Media | 3
34 | E13H2 | Como usuario, quiero elegir entre distintos métodos de pago (Paypal / Stripe). | 3 | Media | 2
35 | E13H3 | Como profesional, quiero recibir los pagos de manera segura y rápida. | 3 | Media | 2
36 | E13H4 | Como administrador, quiero gestionar comisiones y tarifas dentro de la plataforma. | 3 | Media | 2
37 | E14H1 | Como usuario, quiero acceder a un centro de ayuda con preguntas frecuentes para resolver dudas rápidamente. | 2 | Baja | 2
38 | E14H2 | Como usuario, quiero poder contactar a soporte técnico en caso de problemas con la plataforma. | 2 | Baja | 2
39 | E14H3 | Como administrador de soporte, quiero contar con un sistema de tickets para gestionar y priorizar incidencias. | 3 | Media | 2
40 | E14H4 | Como usuario, quiero poder calificar la atención recibida por el soporte para mejorar la calidad del servicio. | 1 | Baja | 1
41 | E14H5 | Como administrador, quiero generar reportes sobre los problemas más frecuentes para optimizar la plataforma. | 3 | Media | 2
42 | E15H1 | Como paciente, quiero unirme a sesiones por videollamada para recibir atención de forma remota. | 5 | Media | 3
43 | E15H2 | Como profesional, quiero iniciar videollamadas desde la app para mantener contacto remoto. | 5 | Media | 3
44 | E16H1 | Como usuario, quiero que mis datos personales estén protegidos según las normativas de privacidad. | 3 | Media | 2
45 | E16H2 | Como profesional, quiero que mi información de contacto no sea visible públicamente para evitar mal uso. | 3 | Media | 2
46 | E16H3 | Como usuario, quiero reportar comportamientos inapropiados dentro de la plataforma. | 3 | Media | 2
47 | E16H4 | Como administrador, quiero aplicar sanciones a cuentas que infrinjan las reglas de la comunidad. | 3 | Media | 2
48 | E17H1 | Como administrador, quiero analizar métricas de uso y crecimiento para identificar oportunidades de mejora. | 3 | Media | 2
49 | E17H2 | Como equipo técnico, queremos optimizar la infraestructura para soportar un mayor número de usuarios sin afectar el rendimiento. | 5 | Media | 3
50 | E17H3 | Como equipo de producto, queremos lanzar la plataforma en nuevos idiomas para ampliar la base de usuarios. | 3 | Baja | 2
51 | E18H1 | Como equipo, queremos realizar pruebas finales y documentación para entregar el proyecto. | 5 | Media | 4
52 | E18H2 | Como equipo de desarrollo, queremos presentar una demo del producto para validar que cumple con los objetivos establecidos para los usuarios finales. | 5 | Media | 3