## Product_Backlog
Product Backlog con estimación de historias
| Total Puntos: | 176
Orden | Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Prioridad | Tiempo estimado (en dias) | Sprint asignado | Estado
1 | E0H1 | Como dueño del producto, quiero definir los objetivos del proyecto para asegurar una alineación clara con las necesidades del mercado. | 2 | Alta | 2 |  | Terminado
2 | E0H2 | Como equipo de desarrollo, quiero establecer los lineamientos técnicos para garantizar la viabilidad del proyecto. | 2 | Alta | 2 |  | Terminado
3 | E1H1 | Como diseñador UX, quiero crear wireframes y mockups para validar el flujo con los usuarios. | 5 | Media | 4 |  | Terminado
4 | E1H2 | Como equipo de desarrollo, quiero definir el stack y configuración DevOps para facilitar la integración continua. | 5 | Media | 4 |  | Terminado
5 | E2H1 | Como desarrollador, quiero modelar una base de datos PostgreSQL para almacenar la información de usuarios y citas. | 5 | Media | 3 |  | Terminado
6 | E2H2 | Como administrador, quiero que la infraestructura esté desplegada en un servicio escalable | 5 | Media | 3 |  | Terminado
7 | E3H1 | Como usuario, quiero registrarme y editar mi perfil para acceder a los servicios. | 5 | Media | 3 |  | Terminado
8 | E3H2 | Como profesional, quiero subir mi información y certificaciones para ofrecer mis servicios. | 5 | Media | 3 |  | Terminado
9 | E4H1 | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión en la plataforma con mi correo y contraseña para acceder a los servicios. | 3 | Alta | 2 |  | Terminado
10 | E4H2 | Como profesional, quiero completar mi perfil con información detallada para que los usuarios puedan conocer mis servicios. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
12 | E4H4 | Como administrador, quiero poder gestionar cuentas fraudulentas para mantener la seguridad de la plataforma. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
14 | E6H1 | Como usuario, quiero poder reservar una cita con un profesional de manera sencilla. | 5 | Media | 3 |  | Terminado
17 | E6H4 | Como usuario, quiero modificar o cancelar una cita en caso de imprevistos. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
20 | E7H1 | Como usuario, quiero enviar mensajes al profesional antes de la cita para aclarar dudas. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
21 | E7H2 | Como profesional, quiero responder consultas de usuarios para brindar información antes de la sesión. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
27 | E9H1 | Como paciente, quiero ver mi historial de citas para hacer seguimiento a mi tratamiento. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
28 | E9H2 | Como profesional, quiero escribir notas privadas de cada sesión para dar un seguimiento personalizado. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
29 | E10H1 | Como usuario, quiero buscar profesionales según especialidad para encontrar al adecuado para mí. | 5 | Media | 3 |  | Terminado
32 | E10H4 | Como usuario, quiero visualizar un perfil detallado del profesional para conocer su experiencia. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
33 | E13H1 | Como usuario, quiero realizar pagos dentro de la plataforma para confirmar mis citas. | 5 | Media | 3 |  | Terminado
35 | E13H3 | Como profesional, quiero recibir los pagos de manera segura y rápida. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
38 | E14H2 | Como usuario, quiero poder contactar a soporte técnico en caso de problemas con la plataforma. | 2 | Baja | 2 |  | Terminado
39 | E14H3 | Como administrador de soporte, quiero contar con un sistema de tickets para gestionar y priorizar incidencias. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
42 | E15H1 | Como paciente, quiero unirme a sesiones por videollamada para recibir atención de forma remota. | 5 | Media | 3 |  | Terminado
43 | E15H2 | Como profesional, quiero iniciar videollamadas desde la app para mantener contacto remoto. | 5 | Media | 3 |  | Terminado
44 | E16H1 | Como usuario, quiero que mis datos personales estén protegidos según las normativas de privacidad. | 3 | Media | 2 |  | Terminado
11 | E4H3 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla. | 2 | Media | 2 |  | Por desarrollar
15 | E6H2 | Como profesional, quiero gestionar mi disponibilidad para recibir pacientes en horarios adecuados. | 5 | Media | 3 |  | Por desarrollar
16 | E6H3 | Como usuario, quiero recibir recordatorios automáticos sobre mis citas para no olvidarlas. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
19 | E6H5 | Como profesional, quiero establecer políticas de cancelación para gestionar cambios de última hora. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
22 | E7H3 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes para estar al tanto de la comunicación. | 2 | Media | 2 |  | Por desarrollar
23 | E8H1 | Como usuario, quiero calificar a un profesional después de la sesión para compartir mi experiencia. | 2 | Media | 2 |  | Por desarrollar
24 | E8H2 | Como usuario, quiero dejar comentarios sobre mi atención para ayudar a otros usuarios a elegir. | 2 | Media | 2 |  | Por desarrollar
25 | E8H3 | Como profesional, quiero responder a las reseñas para aclarar dudas o mejorar mi servicio. | 2 | Media | 2 |  | Por desarrollar
26 | E8H4 | Como administrador, quiero gestionar comentarios inapropiados para mantener un ambiente respetuoso. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
30 | E10H2 | Como usuario, quiero filtrar por disponibilidad horaria para elegir sesiones en horarios convenientes. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
31 | E10H3 | Como usuario, quiero ver las calificaciones que otros pacientes colocan para tomar una mejor decisión. | 2 | Media | 2 |  | Por desarrollar
34 | E13H2 | Como usuario, quiero elegir entre distintos métodos de pago. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
36 | E13H4 | Como administrador, quiero gestionar comisiones y tarifas dentro de la plataforma. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
37 | E14H1 | Como usuario, quiero acceder a un centro de ayuda con preguntas frecuentes para resolver dudas rápidamente. | 2 | Baja | 2 |  | Por desarrollar
40 | E14H4 | Como usuario, quiero poder calificar la atención recibida por el soporte para mejorar la calidad del servicio. | 1 | Baja | 1 |  | Por desarrollar
41 | E14H5 | Como administrador, quiero generar reportes sobre los problemas más frecuentes para optimizar la plataforma. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
45 | E16H2 | Como profesional, quiero que mi información de contacto no sea visible públicamente para evitar mal uso. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
46 | E16H3 | Como usuario, quiero reportar comportamientos inapropiados dentro de la plataforma. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
48 | E17H1 | Como administrador, quiero analizar métricas de uso y crecimiento para identificar oportunidades de mejora. | 3 | Media | 2 |  | Por desarrollar
49 | E17H2 | Como equipo técnico, queremos optimizar la infraestructura para soportar un mayor número de usuarios sin afectar el rendimiento. | 5 | Media | 3 |  | Por desarrollar
50 | E17H3 | Como equipo de producto, queremos lanzar la plataforma en nuevos idiomas para ampliar la base de usuarios. | 3 | Baja | 2 |  | Por desarrollar
47 | E16H4 | Como administrador, quiero aplicar sanciones a cuentas que infrinjan las reglas de la comunidad. | 3 | Media | 2 |  | En curso
13 | E5H1 | Como administrador, quiero tener un panel para gestionar usuarios, citas y reportes para mantener la plataforma. | 8 | Media | 5 |  | En curso
51 | E18H1 | Como equipo, queremos realizar pruebas finales y documentación para entregar el proyecto. | 5 | Media | 4 |  | En curso
52 | E18H2 | Como equipo de desarrollo, queremos presentar una demo del producto para validar que cumple con los objetivos establecidos para los usuarios finales. | 5 | Media | 3 |  | En curso

## Sprint backlog 1
Origen | ID Historia de usuario | Historia de Usuario | Tarea técnica | Responsable | Estimación (horas) | Estado
Product backlog | E0H1 | Como dueño del producto, quiero definir los objetivos del proyecto para asegurar una alineación clara con las necesidades del mercado. | Redacción y validación del documento de alcance del proyecto. | Lucas Cisternas, Fernando Cavada, Joaquín Madariaga | 10 | Terminado
Product backlog | E0H2 | Como equipo de desarrollo, quiero establecer los lineamientos técnicos para garantizar la viabilidad del proyecto. | Definición de tecnologias del proyecto y repositorio. | Lucas Cisternas, Fernando Cavada, Joaquín Madariaga | 4 | Terminado
Product backlog | E1H2 | Como equipo de desarrollo, quiero definir el stack y configuración DevOps para facilitar la integración continua. | Creación del repositorio y maquinas virtuales de desarrollo | Lucas Cisternas, Fernando Cavada, Joaquín Madariaga | 6 | Terminado

## Sprint backlog 2
Origen | ID Historia de usuario | Historia de Usuario | Tarea técnica | Responsable | Estimación (horas) | Estado
Product backlog | E1H1 | Como diseñador UX, quiero crear wireframes y mockups para validar el flujo con los usuarios. | Diseño de prototipos de alta fidelidad en Figma (Login/Home). | Lucas Cisternas | 8 | Terminado
Product backlog | E2H2 | Como administrador, quiero que la infraestructura esté desplegada en un servicio escalable. | Configuración básica del despliegue y variables de entorno. | Fernando Cavada | 4 | Terminado
Product backlog | E4H1 | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión en la plataforma con mi correo y contraseña para acceder a los servicios. | Implementación de autenticación JWT y Endpoints de Auth. | Joaquín Madariaga | 12 | Terminado
Product backlog | E16H1 | Como usuario, quiero que mis datos personales estén protegidos según las normativas de privacidad. | Implementación de validaciones de seguridad y encriptación de contraseñas. | Joaquín Madariaga | 2 | Terminado
Product backlog | E2H1 | Como desarrollador, quiero modelar una base de datos PostgreSQL para almacenar la información de usuarios y citas. | Creación de modelos iniciales en Django y migraciones PostgreSQL. | Joaquín Madariaga | 8 | Terminado
Product backlog | E4H3 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla. | Configuración de servicio SMTP y plantilla de email de recuperación. | Joaquín Madariaga | 10 | Pendiente

## Sprint backlog 3
Origen | ID Historia de usuario | Historia de Usuario | Tarea técnica | Responsable | Estimación (horas) | Estado
Arrastre Sprint 2 | E4H3 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla. | Configuración de servicio SMTP y plantilla de email de recuperación. | Joaquín Madariaga | 10 | Pendiente
Product backlog | E3H1 | Como usuario, quiero registrarme y editar mi perfil para acceder a los servicios. | Desarrollo de formularios Frontend y Endpoint POST Y PATCH de usuario. | Joaquín Madariaga | 20 | Terminado
Product backlog | E3H2 | Como profesional, quiero subir mi información y certificaciones para ofrecer mis servicios. | Configuración de carga de archivos (CV/Títulos) en Supabase Storage. | Joaquín Madariaga | 20 | Pendiente
Product backlog | E4H2 | Como profesional, quiero completar mi perfil con información detallada para que los usuarios puedan conocer mis servicios. | Creación del modelo PsicologoProfile y relación OneToOne. | Joaquín Madariaga | 4 | Terminado
Product backlog | E10H1 | Como usuario, quiero buscar profesionales según especialidad para encontrar al adecuado para mí. | Implementación de django-filter para búsquedas por parámetros. | Fernando Cavada | 10 | Terminado
Product backlog | E10H4 | Como usuario, quiero visualizar un perfil detallado del profesional para conocer su experiencia. | Desarrollo de vista y servicio para mostrar información del profesional seleccionado. | Joaquín Madariaga | 4 | Terminado
Product backlog | E6H1 | Como usuario, quiero poder reservar una cita con un profesional de manera sencilla. | Desarrollo del flujo de creación de Appointment y validación de cupos. | Joaquín Madariaga | 40 | Terminado
Product backlog | E6H4 | Como usuario, quiero modificar o cancelar una cita en caso de imprevistos. | Implementación de campo de estados para citas, agregando la opcion de "Cancelado". | Joaquín Madariaga | 2 | Terminado
Product backlog | E9H1 | Como paciente, quiero ver mi historial de citas para hacer seguimiento a mi tratamiento. | Creación de endpoint GET /appointments y la page para mostrar la información recibida. | Lucas Cisternas | 4 | Terminado
Product backlog | E16H2 | Como profesional, quiero que mi información de contacto no sea visible públicamente para evitar mal uso. | Lógica en Serializers para excluir campos sensibles en respuestas públicas. | Joaquín Madariaga | 2 | Pendiente
Product backlog | E10H2 | Como usuario, quiero filtrar por disponibilidad horaria para elegir sesiones en horarios convenientes. | Optimización de consultas SQL para filtrar por rangos de tiempo. | Joaquín Madariaga | 6 | Pendiente
Product backlog | E6H2 | Como profesional, quiero gestionar mi disponibilidad para recibir pacientes en horarios adecuados. | Creación de lógica backend para definir bloques de horarios disponibles. | Joaquín Madariaga | 6 | Pendiente

## Sprint backlog 4
Origen | ID Historia de usuario | Historia de Usuario | Tarea técnica | Responsable | Estimación (horas) | Estado
Arrastre Sprint 3 | E16H2 | Como profesional, quiero que mi información de contacto no sea visible públicamente para evitar mal uso. | Lógica en Serializers para excluir campos sensibles en respuestas públicas. | Joaquín Madariaga | 2 | Pendiente
Arrastre Sprint 3 | E10H2 | Como usuario, quiero filtrar por disponibilidad horaria para elegir sesiones en horarios convenientes. | Optimización de consultas SQL para filtrar por rangos de tiempo. | Joaquín Madariaga | 6 | Pendiente
Arrastre Sprint 3 | E6H2 | Como profesional, quiero gestionar mi disponibilidad para recibir pacientes en horarios adecuados. | Creación de lógica backend para definir bloques de horarios disponibles. | Joaquín Madariaga | 6 | Pendiente
Arrastre Sprint 3 | E4H3 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla. | Configuración de servicio SMTP y plantilla de email de recuperación. | Joaquín Madariaga | 10 | Pendiente
Arrastre Sprint 3 | E3H2 | Como profesional, quiero subir mi información y certificaciones para ofrecer mis servicios. | Configuración de carga de archivos (CV/Títulos) en Supabase Storage. | Joaquín Madariaga | 20 | Pendiente
Product backlog | E7H1 | Como usuario, quiero enviar mensajes al profesional antes de la cita para aclarar dudas. | Integración de cliente Supabase en Frontend para envío de mensajes. | Joaquín Madariaga | 20 | Terminado
Product backlog | E7H2 | Como profesional, quiero responder consultas de usuarios para brindar información antes de la sesión. | Configuración de suscripción a canales en tiempo real (Realtime). | Joaquín Madariaga | 5 | Terminado
Product backlog | E9H2 | Como profesional, quiero escribir notas privadas de cada sesión para dar un seguimiento personalizado. | Desarrollo de modelo AppointmentNote y permisos de acceso solo profesional. | Lucas Cisternas | 6 | Pendiente
Product backlog | E15H1 | Como paciente, quiero unirme a sesiones por videollamada para recibir atención de forma remota. | Integración de botón dinámico con enlace de reunión en la vista de cita. | Lucas Cisternas | 25 | Pendiente
Product backlog | E15H2 | Como profesional, quiero iniciar videollamadas desde la app para mantener contacto remoto. | Desarrollo de servicio backend para crear reuniones vía API Zoom. | Lucas Cisternas | 25 | Terminado
Product backlog | E13H1 | Como usuario, quiero realizar pagos dentro de la plataforma para confirmar mis citas. | Generación de preferencias de pago en backend (SDK MercadoPago). | Fernando Cavada | 30 | Terminado
Product backlog | E13H2 | Como usuario, quiero elegir entre distintos métodos de pago | Integración del Checkout Pro de MP en el frontend. | Fernando Cavada | 4 | Terminado
Product backlog | E13H3 | Como profesional, quiero recibir los pagos de manera segura y rápida. | Desarrollo de Webhook para confirmar transacciones y actualizar estados. | Fernando Cavada | 6 | Terminado
Product backlog | E6H5 | Como profesional, quiero establecer políticas de cancelación para gestionar cambios de última hora. | Validación de reglas de negocio (ej: no cancelar < 24hs) en el backend. | Joaquín Madariaga | 15 | Pendiente
Product backlog | E7H3 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes para estar al tanto de la comunicación. | Implementación de alertas visuales (Toast/Badge) en la interfaz. | Joaquín Madariaga | 5 | Pendiente

## Sprint backlog 5
Origen | ID Historia de usuario | Historia de Usuario | Tarea técnica | Responsable | Estimación (horas) | Estado
Arrastre Sprint 4 | E16H2 | Como profesional, quiero que mi información de contacto no sea visible públicamente para evitar mal uso. | Lógica en Serializers para excluir campos sensibles en respuestas públicas. | Joaquín Madariaga | 2 | Pendiente
Arrastre Sprint 4 | E10H2 | Como usuario, quiero filtrar por disponibilidad horaria para elegir sesiones en horarios convenientes. | Optimización de consultas SQL para filtrar por rangos de tiempo. | Joaquín Madariaga | 6 | Pendiente
Arrastre Sprint 4 | E6H2 | Como profesional, quiero gestionar mi disponibilidad para recibir pacientes en horarios adecuados. | Creación de lógica backend para definir bloques de horarios disponibles. | Joaquín Madariaga | 6 | Pendiente
Arrastre Sprint 4 | E4H3 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla. | Configuración de servicio SMTP y plantilla de email de recuperación. | Joaquín Madariaga | 10 | Pendiente
Arrastre Sprint 4 | E3H2 | Como profesional, quiero subir mi información y certificaciones para ofrecer mis servicios. | Configuración de carga de archivos (CV/Títulos) en Supabase Storage. | Joaquín Madariaga | 20 | Pendiente
Arrastre Sprint 4 | E9H2 | Como profesional, quiero escribir notas privadas de cada sesión para dar un seguimiento personalizado. | Desarrollo de modelo AppointmentNote y permisos de acceso solo profesional. | Lucas Cisternas | 6 | Terminado
Arrastre Sprint 4 | E15H1 | Como paciente, quiero unirme a sesiones por videollamada para recibir atención de forma remota. | Integración de botón dinámico con enlace de reunión en la vista de cita. | Lucas Cisternas | 25 | Terminado
Arrastre Sprint 4 | E6H5 | Como profesional, quiero establecer políticas de cancelación para gestionar cambios de última hora. | Validación de reglas de negocio (ej: no cancelar < 24hs) en el backend. | Joaquín Madariaga | 15 | Pendiente
Arrastre Sprint 4 | E7H3 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes para estar al tanto de la comunicación. | Implementación de alertas visuales (Toast/Badge) en la interfaz. | Joaquín Madariaga | 5 | Pendiente
Product backlog | E8H1 | Como usuario, quiero calificar a un profesional después de la sesión para compartir mi experiencia. | Creación de modelo de Reviews y formulario de estrellas en UI. | Fernando Cavada, Lucas Cisternas | 5 | Pendiente
Product backlog | E10H3 | Como usuario, quiero ver las calificaciones que otros pacientes colocan para tomar una mejor decisión. | Cálculo de promedios de calificación y visualización en perfil. | Fernando Cavada | 3 | Pendiente
Product backlog | E8H2 | Como usuario, quiero dejar comentarios sobre mi atención para ayudar a otros usuarios a elegir. | Endpoint para guardar comentarios de texto asociados a la review. | Joaquín Madariaga | 2 | Pendiente
Product backlog | E8H3 | Como profesional, quiero responder a las reseñas para aclarar dudas o mejorar mi servicio. | Lógica backend para permitir una única respuesta por review recibida. | Joaquín Madariaga | 2 | Pendiente
Product backlog | E4H4 | Como administrador, quiero poder gestionar cuentas fraudulentas para mantener la seguridad de la plataforma. | Implementación de acciones de baneo/bloqueo en Django Admin. | Joaquín Madariaga | 2 | Terminado
Product backlog | E13H4 | Como administrador, quiero gestionar comisiones y tarifas dentro de la plataforma. | Configuración de dashboard administrativo para ver transacciones. | Joaquín Madariaga | 3 | Pendiente
Product backlog | E5H1 | Como administrador, quiero tener un panel para gestionar usuarios, citas y reportes para mantener la plataforma. | Configuracion de dashboard administrativo para ver ultimos usuarios, reportes y citas registrados. | Joaquín Madariaga | 6 | En curso
Product backlog | E8H4 | Como administrador, quiero gestionar comentarios inapropiados para mantener un ambiente respetuoso. | Filtros de moderación y eliminación de contenido en panel admin. | Joaquín Madariaga | 4 | Pendiente
Product backlog | E14H1 | Como usuario, quiero acceder a un centro de ayuda con preguntas frecuentes para resolver dudas rápidamente. | Creación de página estática "preguntas frecuentes" y enrutamiento en Angular. | Lucas Cisternas | 2 | Pendiente
Product backlog | E14H2 | Como usuario, quiero poder contactar a soporte técnico en caso de problemas con la plataforma. | Creación de modelo SupportTicket y flujo de estados y desarrollo de formulario de tickets de soporte. | Joaquín Madariaga | 3 | Terminado
Product backlog | E14H3 | Como administrador de soporte, quiero contar con un sistema de tickets para gestionar y priorizar incidencias. | Creación de modelo SupportTicket y configuracion del panel administrativo. | Joaquín Madariaga | 2 | Terminado
Product backlog | E14H4 | Como usuario, quiero poder calificar la atención recibida por el soporte para mejorar la calidad del servicio. | Añadir campo de feedback al cerrar un ticket. | Fernando Cavada | 2 | Pendiente
Product backlog | E14H5 | Como administrador, quiero generar reportes sobre los problemas más frecuentes para optimizar la plataforma. | Consultas de agregación para contar tickets por categoría. | Joaquín Madariaga | 2 | Pendiente
Product backlog | E16H3 | Como usuario, quiero reportar comportamientos inapropiados dentro de la plataforma. | Botón de "Reportar Usuario" y creación de alerta en backend. | Fernando Cavada | 5 | Pendiente
Product backlog | E16H4 | Como administrador, quiero aplicar sanciones a cuentas que infrinjan las reglas de la comunidad. | Implementación de acciones de baneo/bloqueo en Django Admin. | Joaquín Madariaga | 3 | En curso
Product backlog | E17H1 | Como administrador, quiero analizar métricas de uso y crecimiento para identificar oportunidades de mejora. | Implementación de dashboard básico con gráficos para el panel admin. | Fernando Cavada | 6 | Pendiente
Product backlog | E6H3 | Como usuario, quiero recibir recordatorios automáticos sobre mis citas para no olvidarlas. | Configuración de tareas programadas para envío de emails. | Fernando Cavada | 15 | Pendiente
Product backlog | E17H2 | Como equipo técnico, queremos optimizar la infraestructura para soportar un mayor número de usuarios sin afectar el rendimiento. | Indexación de base de datos y revisión de las queries. | Fernando Cavada | 20 | Pendiente
Product backlog | E17H3 | Como equipo de producto, queremos lanzar la plataforma en nuevos idiomas para ampliar la base de usuarios. | Configuración de archivos de Internacionalización en Frontend. | Lucas Cisternas | 30 | Pendiente
Product backlog | E18H1 | Como equipo, queremos realizar pruebas finales y documentación para entregar el proyecto. | Ejecución de plan de pruebas de aceptación y corrección de bugs finales. | Fernando Cavada, Lucas Cisternas, Joaquín Madariaga | 30 | En curso
Product backlog | E18H2 | Como equipo de desarrollo, queremos presentar una demo del producto para validar que cumple con los objetivos establecidos. | Generacion de apk y preparacion de los documentos destinados a la demostración. | Fernando Cavada, Lucas Cisternas, Joaquín Madariaga | 20 | En curso